## Sheet1
序号 | 系统 | 模块编码 | 功能模块 | 子模块 | 技术点 | 工作量（单位：人/天） | 备注
1 | PC端管理系统 | B-M001 | 管理员注册 | 用户注册 | MD5加密 | 1
|  | B-M002 | 管理员信息维护 | 修改密码 个人信息修改 | MD5加密 | 1
|  | B-M003 | 管理员登录 | 用户登录 退出登录 | 拦截器filter、 session、COCIKE | 1
|  | B-M004 | 房屋基本信息维护 | 房屋信息添加 房屋信息编辑 房屋信息查看 房屋信息资料上传 | servelet 文件上传； | 5
|  | B-M005 | 入租办理 | 入租信息列表查看 入租信息办理 催款 | MySQL 、jsp、servlet | 3
|  | B-M006 | 退组办理 | 退组信息列表查看 退组办理 | MySQL 、jsp、servlet | 3
|  | B-M007 | 订单维护 | 订单信息列表查看 订单信息删除 订单信息更新 | MySQL 、jsp、servlet | 3
2 | 微信端子系统 | W-M001 | 用户注册 | 用户注册 | W-UI MD5 | 2
|  | W-M002 | 用户信息维护 | 用户信息修改 修改密码 | W-UI MD5 | 2
|  | W-M003 | 用户登录 | 用户登录 退出登录 | Filter，session，coocike | 2
|  | W-M004 | 入租 | 入租 | W-UI MySQL 、jsp、servlet | 1.5
|  | W-M005 | 退组 | 退租 | W-UI MySQL 、jsp、servlet | 1.5
|  | W-M006 | 缴费 | 缴费 | W-UI MySQL 、jsp、servlet | 1.5
|  | W-M007 | 订单查询 | 订单查询 | W-UI MySQL 、jsp、servlet | 2
|  | W-M008 | 房屋信息查看 | 房屋信息查看 | W-UI MySQL 、jsp、servlet | 5
合计（单位：人/天） | [5 empty] | 34.5